# Damumed Band — вариант без регистрации

## Полный аналитический отчёт для совладельцев. Вариант Б: устройство общего благополучия

Дата: 1 сентября 2026 года. Валютный курс расчёта: 465 тенге за доллар (Национальный банк РК на 31.08.2026 — 464,77). Горизонт финансового расчёта: 24 месяца с момента подписания контракта с заводом.

Документ описывает альтернативную стратегию запуска: браслет выпускается и продаётся без регистрации как медицинское изделие — как устройство общего благополучия. Парный документ — полный отчёт по варианту А (запуск с регистрационным удостоверением); исследовательская база у двух вариантов общая (производство, рынок, приложения конкурентов), различия — в каналах, правовой рамке, сроках и экономике. Раздел 11 сводит оба варианта в одно сравнение.

## 1. Резюме для решения

### 1.1 Что предлагается

Заказать в Китае контрактное производство браслета без экрана под маркой Damumed и продавать его в розницу — через приложение Damumed и Kaspi — как устройство для личного контроля показателей здоровья, без регистрации медицинского изделия. Деньги брать с продаж устройства и розничной подписки. Продажи начинаются примерно через полгода после контракта, а не через полтора.

### 1.2 Ключевые цифры одним блоком

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Первая партия | 10 000 штук |
| Закупочная цена завода (цель переговоров) | 7,5 доллара |
| Себестоимость на складе в Казахстане | 4 026 тенге |
| Себестоимость с резервом на брак 3% | 4 150 тенге |
| Вложения вне партии (образцы и поездка на завод) | около 3 млн тенге |
| Стоимость партии | около 40 млн тенге |
| Общие вложения | около 43 млн тенге |
| Розничная цена | 14 990 тенге |
| Подписка в приложении | 690 тенге в месяц |
| Маржа с устройства после комиссии канала | около 8 900 тенге |
| Старт продаж | месяц 6 от контракта |
| Результат к 24-му месяцу (партия распродана за 12 месяцев) | плюс 79 млн тенге |
| Точка окупаемости | 11-й месяц |
| Подписочная выручка при распроданной партии | около 2,1 млн тенге в месяц |
| Точка безубыточности по спросу | продана половина партии за 24 месяца |
| Предельная закупочная цена, при которой проект в плюсе | выше 17 долларов |
| Каналы | розница — основной; поликлиники — трек с оговоркой: закуп возможен, официальное наблюдение — нет (раздел 6) |

### 1.3 В чём сила варианта

1. Скорость. Без регистрации между контрактом и первой продажей — только образцы, производство и доставка: продажи с 6-го месяца против 16-го в варианте с удостоверением. Проект на десять месяцев раньше начинает возвращать деньги.

2. Вложения меньше на 15 млн тенге. Из расчёта уходит весь бюджет регистрации; вне партии остаются только образцы и поездка на завод.

3. Запас по закупочной цене становится практически неограниченным. В рознице маржа с устройства около 8 900 тенге: проект остаётся в плюсе даже при цене завода выше 17 долларов — реальный риск смещается с цены завода на спрос.

4. Живая проверка спроса и ношения. За год розничных продаж накапливаются данные, которых нет ни в одном исследовании: реальная конверсия канала Damumed, доля ночей с данными, отток. С ними решение о регистрации (если к ней возвращаться) принимается не на прогнозах.

### 1.4 Чем за это заплачено

1. Канал поликлиник урезан до рискового трека. Закупить браслеты поликлиника может — это обычный товар. Но дистанционное наблюдение как медицинская услуга требует сертифицированного носимого медицинского устройства (пункт 5 Требований приказа № ҚР ДСМ-39, пункт 7 статьи 60 Кодекса — дословно в разделе 6): без удостоверения данные браслета не принимаются в контур наблюдения, программа управления заболеваниями с ними не работает, баллов стимулирующего компонента нет. Мотивация закупа поэтому слабая и юридически уязвимая; трек сохранён в варианте как опция (раздел 4.2), но в базовый расчёт не включён.

2. Право говорить о медицине потеряно. Ни «медицинское изделие», ни «врач наблюдает», ни «контроль заболевания» — только язык благополучия: самочувствие, сон, активность. Главный рекламный аргумент варианта А («медизделие дешевле фитнес-браслета») недоступен.

3. Дифференциатора нет. На полке Kaspi браслет конкурирует с Xiaomi и Huawei без статуса, которым выделялся вариант А. Остаются два аргумента: цена и глубокая интеграция с приложением, где уже 5,3 млн пациентов.

4. Барьера для конкурентов нет. Повторить «браслет плюс приложение» может любой крупный игрок; в варианте А копирование стоило конкуренту 18 месяцев регистрации.

5. Весь проект зависит от розничного спроса. Точка безубыточности — продать половину партии за два года. В варианте А спрос был подстрахован закупом поликлиник.

### 1.5 Что рекомендуется

1. Рассматривать вариант Б не как отказ от медицинской стратегии, а как возможный первый этап: быстрый запуск в рознице, проверка спроса и ношения, и параллельно — решение о регистрации по фактическим данным. Выбор завода при этом делать так, чтобы путь к удостоверению остался открытым (раздел 5).

2. Утвердить цены: розница 14 990 тенге, подписка 690 тенге в месяц.

3. До заказа партии получить предварительное решение о коде товарной номенклатуры (без медицинского статуса код и пошлина могут отличаться — раздел 6.5) и заключение юриста о формулировках упаковки и маркетинга (граница медизделия — раздел 6.1).

4. Спланировать маркетинг под язык благополучия и проверить его юристом до печати упаковки: одна неверная формулировка превращает устройство в незарегистрированное медизделие со всеми последствиями.

### 1.6 Что требуется от совладельцев

Решение о выделении около 43 млн тенге (партия 40 плюс образцы 3).

Подтверждение, что раздел «Показатели здоровья» в приложении делает команда Damumed в рамках текущих ресурсов (без этого решения экономика другая).

Позиция по стратегии: Б как самостоятельный путь или Б как этап 1 перед регистрацией. От этого зависит выбор завода и глубина вложений в качество данных.

## 2. Продукт и идея

### 2.1 Форм-фактор и позиционирование

Железо то же, что в варианте А: браслет без экрана, глухой корпус, круглосуточное ношение, вся ценность в приложении. Меняется рамка: продаётся не «инструмент врача», а личный контроль показателей здоровья в привычном приложении Damumed — сон, пульс, кислород, активность, личные коридоры нормы и понятные объяснения на русском и казахском.

Формула позиционирования: «знай свою норму». Устройство помогает человеку видеть собственные тренды и вовремя замечать отклонения — а что с ними делать, человек решает сам, в том числе показав данные своему врачу.

### 2.2 Что измеряет

Состав датчиков и показателей идентичен варианту А: пульс и пульс покоя, вариабельность ритма, насыщение крови кислородом, частота дыхания как тренд, температура кожи как отклонение от базовой линии, сон по фазам, шаги и активность. Требование к заводу то же: полный доступ к данным без облака производителя.

### 2.3 Чего браслет не делает — и что о нём нельзя говорить

Физические ограничения те же, что в варианте А: не измеряет давление и глюкозу, не заменяет холтер, кислород на запястье — тренд, а не клинический оксиметр.

К ним добавляются ограничения правовые. Пока устройство не зарегистрировано, его назначение — общее благополучие, и это назначение определяется формулировками производителя (раздел 6.1). Поэтому в упаковке, приложении, рекламе и на страницах магазинов запрещены: «медицинское изделие», «диагностика», «выявление аритмии», «контроль заболевания», «врач наблюдает за вами», названия болезней в связке с функциями устройства. Разрешено: самочувствие, сон, восстановление, активность, личная норма, «поделитесь данными с врачом, если посчитаете нужным».

### 2.4 Этапность продукта

1. Розничная версия: браслет плюс раздел «Показатели здоровья» в приложении Damumed — личные коридоры, сон, пульс, дневник самочувствия, отчёт для себя.

2. Расширенная подписка: длинные тренды, отчёт за период, расширенные объяснения.

3. Возможный этап 2 — регистрация медизделия по фактическим данным первого года (пилотный спрос, доля ночей с данными, отток) и открытие канала поликлиник. Технически прошивка и датчики не меняются — меняется правовой статус и досье.

## 3. Рынок Казахстана

Оценка объёма рынка носимых устройств общая для обоих вариантов: около 0,8–1,0 млн устройств в год, 25–35 млрд тенге (метод переноса душевого потребления России; обе цифры — оценка). Рынок гаджетов живёт на Kaspi: 86% розничного онлайна — маркетплейсы.

### 3.1 Полка, на которую мы встаём

| Устройство | Цена, тенге | Чем берёт |
| --- | --- | --- |
| Безымянный Smart band M8 | 1 470 | цена; показатели «для галочки» |
| Xiaomi Smart Band 9 Active | 11 991 | самый дешёвый настоящий браслет |
| Damumed Band (предлагаемая цена) | 14 990 | интеграция с Damumed, показатели здоровья без экрана |
| Huawei Band 10 | 16 890 | хит: 5 100 оценок, экран, 8–14 дней батареи |
| Xiaomi Smart Band 10 | 21 989 | эталон категории |
| Samsung Galaxy Fit3 | 22 299 | бренд, связка с Galaxy |

В варианте А строка Damumed выделялась статусом «медицинское изделие с удостоверением». Здесь этой строки нет: покупатель сравнивает нас с Xiaomi напрямую, и сравнение по железу мы проигрываем (у конкурентов экран, известный бренд, экосистема). Выигрываем двумя вещами: ценой ниже якорных моделей и тем, чего нет ни у кого, — показатели приходят в то же приложение, где у человека медкарта, запись к врачу и лекарства.

### 3.2 Канал приложения Damumed — главный актив варианта

Более 5,3 млн зарегистрированных пациентов, первое место среди бесплатных медицинских приложений страны. Стоимость привлечения внутри канала близка к нулю. Для варианта Б этот канал — не «козырь», как в А, а условие жизнеспособности: без него продать 10 000 устройств в рознице против Xiaomi было бы героическим допущением. Продажа встраивается в приложение: баннер в разделе здоровья, оплата картой, доставка.

### 3.3 Подписочная готовность

Планка готовности платить за здоровье в Казахстане подтверждена: Freedom Health — около 8 200 тенге в месяц за страховую подписку. Предлагаемые 690 тенге в двенадцать раз ниже этого якоря. Соседнее исследование владельца: в Казахстане за софт и сервис платят подпиской, а не комиссией.

## 4. Розничная аудитория

Клинической модели в варианте Б нет — есть розничные сегменты. Оценка ёмкости общая с вариантом А: доступный рынок 0,6–1,0 млн человек, достижимая доля за 2–3 года — 15–35 тысяч устройств. Партия 10 000 соответствует нижней границе.

| Сегмент | Мотив покупки | Что важно в продукте |
| --- | --- | --- |
| Люди с хроническими состояниями, ведущие самоконтроль | видеть сон, пульс, кислород рядом с дневником давления и лекарствами, показать врачу на приёме | ручной дневник, отчёт за период, простые объяснения |
| Взрослые дети, покупающие родителям | спокойствие: «как спал, как пульс» без звонков-допросов | совместный доступ к показателям, крупный шрифт, казахский язык |
| Аудитория здорового образа жизни | сон и восстановление без экрана и подписочного шантажа | базовые функции бесплатны, честная цена |
| Корпорации и страховые (добровольное медстрахование) | программы благополучия сотрудников | партии со скидкой, обезличенная статистика |

Сегмент корпораций и страховых в базовый расчёт не включён — это резерв сверх плана.

Важная честная оговорка: «показать врачу» в варианте Б — это ручной сценарий. Пациент сам приносит данные на приём или вносит показатели в дневник; автоматически врач эти данные не получает и наблюдения не ведёт (правовая причина — раздел 6.2).

### 4.2 Поликлиники — трек с оговоркой ⚠️

Трек сохраняется в варианте, но с ремаркой: это рисковый трек, а не опора модели.

Что возможно без удостоверения. Поликлиника вправе закупить браслеты как обычные устройства — 6 900 тенге за штуку или в рассрочку 640 тенге в месяц — и раздать пациентам в рамках программ приверженности и пациентоориентированности: напоминания об измерениях и лекарствах, дневник самочувствия, отчёт, который пациент показывает врачу на приёме. Ручной ввод данных пациентом прямо разрешён пунктом 5 Требований.

Чего трек не даёт. Официального дистанционного наблюдения нет: данные не идут в медицинскую цифровую систему автоматически, наблюдение не засчитывается, баллов стимулирующего компонента нет, требования приказа № ҚР ДСМ-39 закупом не исполняются.

В чём риск. Во-первых, мотивация: без баллов и без исполнения приказа главному врачу трудно обосновать закуп — спрос трека не подтверждён вдвойне. Во-вторых, право: закупка немедицинского устройства государственной медорганизацией под медицинские по сути задачи уязвима при проверке; нужна юридическая проработка рамки закупа («программа приверженности», платные услуги, попечительские средства). До юридического заключения и двух-трёх разговоров с главными врачами трек в расчёты не закладывать.

Экономика трека. Если он всё же состоится, финансово он слабее розницы: маржа с устройства по цене 6 900 тенге — около 2 750 тенге против 8 900 в рознице, а подписку пациенты поликлиник вряд ли платят. Сценарий «70% розница + 30% поликлиники» даёт плюс 52,3 млн тенге к 24-му месяцу против плюс 79,1 у чисто розничного — трек не улучшает экономику, он страхует спрос (3 000 устройств уходят закупом, а не поштучно). Это и есть его роль: подушка на случай слабой розницы.

## 5. Производство

База — те же 12 проверенных заводов (полная таблица — в отчёте варианта А; критерий доступа к данным без чужого облака — без изменений, это фильтр номер один в обоих вариантах). Меняется вес критериев: сертификат ISO 13485 из обязательного становится желательным, и короткий список переворачивается.

### 5.1 Короткий список варианта Б

| Кандидат | Почему подходит | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| Guangdong Eternity Electronics — основной | самый глубокий профиль именно безэкранных браслетов; минимальная партия 500 штук — настоящий пилот за 6–7 тысяч долларов до решения о десяти тысячах; прозрачная цена 12,59 доллара при 10 000 | реальный состав комплекта разработчика на образцах; ISO 13485 (важен, только если держим путь к регистрации) |
| Shenzhen Wonlex — техника | лучшее железо выборки (Nordic nRF54L15 + TI AFE4950, оптика 50 Гц); комплект разработчика проверяем до контракта по публичному репозиторию | минимальная партия и цена не раскрыты; платформа Veepoo — зависимость |
| J-Style (Shenzhen Youhong Medical) — если Б это этап 1 | единственный с ISO 13485 и опытом медицинской регистрации: выбор J-Style сейчас сохраняет путь к удостоверению без смены завода | цена, вероятно, выше витринных; комплект — по соглашению о неразглашении |

Развилка выбора завода — это выбор стратегии. Если Б — самостоятельный путь, оптимальны Eternity или Wonlex: дешевле, техничнее, быстрее. Если Б — этап 1 перед регистрацией, завод стоит выбирать уже сейчас по критериям варианта А (система качества, готовность отдать технический файл), иначе через год придётся менять площадку и начинать досье с нуля.

### 5.2 Сроки

Образцы через 4–6 недель после запроса, серийная партия — через 8–12 недель после утверждения образца, доставка консолидированным грузом — около 4 недель. Итого от контракта до склада — 4–5 месяцев; старт продаж в расчёте — месяц 6.

Запрос предложения — тот же девятираздельный шаблон, что в варианте А (доступ к данным — главный критерий), с одним изменением: раздел о регуляторной поддержке переводится из обязательных в опциональные.

## 6. Правовая рамка: что можно и что нельзя без регистрации

Это главный переписанный раздел. Без удостоверения проект жив ровно до тех пор, пока не пересекает две границы: границу назначения (когда устройство становится медизделием) и границу дистанционных медицинских услуг (когда данные попадают врачу в автоматический контур).

### 6.1 Граница первая: назначение определяет статус

Граница между устройством благополучия и медизделием проводится не по железу, а по заявленному назначению (Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2018 № 25, пункт 5: медицинское предназначение должно быть единственным или основным). Фитнес-браслет с теми же датчиками не является медизделием, потому что производитель заявляет назначение «общее благополучие».

Следствие в обе стороны. Пока формулировки выдержаны — регистрация не нужна, и это законно: так продаются все Xiaomi, Huawei и Samsung на Kaspi. Но с момента, когда в упаковке, приложении, рекламе или карточке магазина появляются «диагностика», «выявление аритмии», «контроль заболевания», «наблюдение врача», — устройство становится медизделием, обращающимся без регистрации, со всеми последствиями: изъятие из обращения, административная ответственность, репутационный удар по бренду Damumed. Санитарные формулировки должен утвердить юрист до печати упаковки, и это разовая, но обязательная работа.

### 6.2 Граница вторая: дистанционные медицинские услуги

Точная норма, закрывающая поликлиники (проверена по первоисточникам 01.09.2026):

Пункт 5 Требований к электронным информационным ресурсам для дистанционных медицинских услуг (утверждены приказом Минздрава от 12.05.2021 № ҚР ДСМ-39, регистрация № 22751; действующая редакция — приказ от 26.11.2025 № 152, изменения приказом от 18.08.2026, в силе с 01.09.2026):

> «обеспечение дистанционного получения данных о состоянии здоровья пациента лечащим > врачом и (или) медицинским работником, обеспечивающим дистанционное наблюдение за > состоянием здоровья пациента в автоматическом режиме… при использовании носимых > медицинских устройств, сертифицированных согласно пункту 7 статьи 60 Кодекса и > имеющих функции передачи данных»

Пункт 7 статьи 60 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI:

> «Носимые медицинские устройства подлежат сертификации в соответствии с > законодательством Республики Казахстан.»

Что это означает практически:

Автоматический контур закрыт. Несертифицированный браслет не может быть источником данных для дистанционного наблюдения: его показатели нельзя принимать в медицинские цифровые системы в автоматическом режиме. Панели врача в варианте Б нет.

Мотивация поликлиники резко ослаблена. Сам закуп браслетов не запрещён — это обычный товар. Но наблюдение по ним не засчитывается, программа управления заболеваниями с этими данными не работает, стимулирующий компонент (50 баллов за динамическое наблюдение) не задействуется, требования приказа № ҚР ДСМ-39 закупом не исполняются. Поликлиничный трек поэтому возможен только в рамке «программы приверженности» и с юридической проработкой — как рисковая опция (раздел 4.2).

Ручной ввод остаётся законным. Тот же пункт 5 прямо предусматривает «ручной ввод данных о состоянии здоровья пациента самим пациентом и (или) лечащим врачом». Пациент вправе показать врачу свои тренды и внести показатели в дневник — это честный сценарий варианта Б, и именно так он и описывается: «покажите данные врачу», а не «врач наблюдает за вами».

### 6.3 Персональные данные

Требования закона «О персональных данных» действуют независимо от статуса устройства: хранение первичной базы — в Казахстане, согласия на обработку, трансграничная передача только в страны с защитой данных. Архитектура «данные в облако китайского производителя» неисполнима и в варианте Б — критерий завода «данные напрямую нам» сохраняет силу. Отличие от варианта А: данные браслета вне медицинского контура — это персональные данные, но не врачебная тайна, режим проще (нет запрета пункта 6 статьи 273 Кодекса на подключение к внешним базам без согласия).

### 6.4 Налог на добавленную стоимость

Льготная ставка (5% в 2026, 10% с 2027) применяется только к медизделиям с регистрационным удостоверением. Без удостоверения импорт облагается по базовой ставке 16%. Налог зачётный: при продажах с НДС он возвращается зачётом и в марже не участвует, но замораживает деньги в обороте — около 6,4 млн тенге на партию против 2,0 млн при льготной ставке. В денежном потоке расчёта это учтено как кассовый разрыв, не как расход.

### 6.5 Код товарной номенклатуры

В варианте А браслет классифицировался как электродиагностическая аппаратура (9018, пошлина 2%, привязка льготы по налогу). Без медицинского назначения классификация может уйти в другие позиции (носимая электроника связи — группа 8517 и смежные), где пошлина может быть как ниже, так и выше. В расчёт консервативно заложена пошлина 2%; предварительное классификационное решение Комитета государственных доходов до контракта обязательно — как и в варианте А, но здесь от него зависит только пошлина, а не льгота.

### 6.6 Что остаётся простым

Без регистрации отпадают: досье, экспертиза, испытания по медицинским стандартам, двуязычная медицинская маркировка по правилам медизделий, лицензия на реализацию медизделий. Остаются обычные для электроники процедуры: подтверждение соответствия по техрегламентам (электромагнитная совместимость, радиомодуль Bluetooth), маркировка товара на казахском и русском по закону о защите прав потребителей.

## 7. Мобильное приложение

### 7.1 Что остаётся от варианта А

Раздел «Показатели здоровья» внутри «Мои данные» приложения Damumed — тот же: личный коридор вместо популяционной нормы, три уровня раскрытия, честная калибровка первой недели, именованные паттерны сна, дневник давления и веса с ручным вводом. Бенчмарк конкурентов (Oura, Apple, Ultrahuman, Fitbit, клинические платформы) и выводы из него действуют без изменений.

Пациентские функции искусственного интеллекта тоже остаются: контроль качества сигнала, умные напоминания, объяснение показателей простым языком на русском и казахском, ответы на бытовые вопросы. Они не интерпретируют данные для клинических решений и статуса устройства не меняют.

### 7.2 Что уходит

Панель врача в медицинской системе — вся (причина в разделе 6.2).

Тревоги и «врач это видит» — любые формулировки, где данные уходят врачу автоматически.

Протоколы наблюдения по диагнозу — раздел не перестраивается «под болезнь», назначенную врачом; вместо этого пользователь сам выбирает, какие показатели ему важны.

Черновики заключений врачу — некому: врачебной стороны нет.

### 7.3 Что появляется взамен

«Отчёт для врача» руками пациента: документ за 30 дней (сон, пульс, кислород, дневник давления), который человек скачивает и показывает на приёме. Юридически это личные данные пациента, которыми он распоряжается сам.

Совместный доступ для семьи: взрослые дети видят показатели родителя с его согласия — сильный сценарий для сегмента «купить родителям».

Дневник самочувствия с ручным вводом давления, веса и приёма лекарств — данные вносит сам человек, что прямо разрешено пунктом 5 Требований.

### 7.4 Слово, которое всё меняет

Один и тот же экран легален и нелегален в зависимости от подписи. «Ваш пульс выше вашего обычного» — благополучие. «Признак ухудшения, сообщите врачу» — медицинская интерпретация. Редактура всех текстов раздела юристом до релиза — обязательный этап, дешёвый по деньгам и критичный по последствиям.

## 8. Экономика

### 8.1 Якорные допущения

Совпадают с вариантом А по железу: закупочная цена 7,5 доллара (цель переговоров), курс 465, логистика 0,40 доллара, пошлина 2% (консервативно — раздел 6.5), упаковка 0,6 доллара, брак 3%, облако и поддержка 1,5 млн тенге в месяц, разработка программной части — силами Damumed (0 тенге, решение владельца).

Отличия варианта Б:

| Параметр | Вариант А | Вариант Б |
| --- | --- | --- |
| Вложения вне партии | 18 млн ₸ (регистрация 15 + образцы 3) | 3 млн ₸ (только образцы) |
| Старт продаж | месяц 16 (после удостоверения) | месяц 6 (после доставки партии) |
| Каналы | 70% поликлиники + 30% розница | 100% розница |
| Темп продаж | партия за 6 месяцев (закуп поликлиник) | партия за 12 месяцев (розница) |
| Сервисная выручка | модуль 500 ₸ × пациенты + подписки | только подписки 690 ₸ × 30% купивших |
| НДС при импорте (зачётный) | 5% | 16% |

### 8.2 Себестоимость

Не меняется: 4 026 тенге на складе, 4 150 с резервом на брак. Маржа с устройства после комиссии канала 13% — 8 891 тенге (59% розничной цены). Для сравнения: в варианте А маржа на поликлиничном устройстве была 2 750 тенге.

### 8.3 Базовый расчёт

Партия 10 000, продажи с месяца 6 равными долями за 12 месяцев, горизонт 24 месяца:

| Строка | Значение |
| --- | --- |
| Выручка от устройств (за вычетом комиссии) | 130,4 млн тенге |
| Выручка от подписок за горизонт | 27,9 млн тенге |
| Стоимость партии | 40,3 млн тенге |
| Вложения вне партии | 3 млн тенге |
| Облако и поддержка за 24 месяца | 36 млн тенге |
| Результат к 24-му месяцу | плюс 79,1 млн тенге |
| Точка окупаемости | месяц 11 |
| Подписочная выручка в устойчивом режиме | 2,07 млн тенге в месяц |

На бумаге вариант Б прибыльнее варианта А (плюс 79 против плюс 20 млн тенге) — потому что вся партия продаётся по розничной марже 8 900 тенге вместо поликлиничной 2 750, и продажи начинаются на десять месяцев раньше. Следующие два подраздела показывают, чем эта разница оплачена.

### 8.4 Чувствительность к спросу — главный риск варианта

Расчёт выше предполагает, что вся партия продаётся за 12 месяцев. Это допущение ничем не подтверждено — у нас нет ни одного проданного устройства, а канал поликлиник, страховавший спрос в варианте А, закрыт.

| Продано из 10 000 за 24 месяца | Результат к 24-му месяцу | Окупаемость |
| --- | --- | --- |
| 100% (базовый расчёт) | +79,1 млн ₸ | месяц 11 |
| 70% | +31,6 млн ₸ | месяц 13 |
| 50% — точка безубыточности | −0,1 млн ₸ | месяц 17 |
| Меньше половины | убыток | за горизонтом |

Точка безубыточности варианта Б — продать половину партии за два года. Всё решает одна величина — конверсия канала приложения Damumed, и её можно и нужно проверить дёшево: пилотная партия Eternity в 500 штук до заказа десяти тысяч.

### 8.5 Чувствительность к остальным параметрам

| Сценарий | Результат к 24-му месяцу |
| --- | --- |
| База | +79,1 млн ₸ |
| 70% розница + 30% поликлиники (закуп 6 900 ₸; рисковый трек — раздел 4.2) | +52,3 млн ₸ |
| Продажи растянулись на 18 месяцев вместо 12 | +72,9 млн ₸ |
| Закупочная цена 10 долларов вместо 7,5 | +67,2 млн ₸ |
| Розничная цена 12 990 вместо 14 990 | +61,7 млн ₸ |
| Предельная закупочная цена | в плюсе до цены выше 17 долларов |

Вывод из таблицы: экономика варианта Б нечувствительна к цене завода и умеренно чувствительна к цене полки — весь риск сосредоточен в спросе (раздел 8.4). Это зеркально варианту А, где спрос был подстрахован, а запас по закупке ограничен 11,5 доллара.

### 8.6 Что честно не посчитано

Маркетинговый бюджет принят нулевым: расчёт опирается на бесплатный канал приложения. Если конверсии канала не хватит, продвижение на Kaspi и в рознице — дополнительная статья, которой в модели нет.

Возвраты и гарантийные случаи сверх резерва 3% не моделировались.

Сегмент корпораций и страховых не включён (резерв сверх плана).

## 9. Риски и что с ними делать

| Риск | Вероятность и вес | Чем снимается |
| --- | --- | --- |
| Розничный спрос не подтверждается — продано меньше половины партии | ключевой риск варианта | пилот 500 штук через Eternity до заказа 10 000; жёсткий критерий продолжения (продажи пилота, конверсия канала); партия заказывается только после пилота |
| Поликлиничный трек: слабая мотивация закупа и уязвимость при проверке | средний; трек — опция, не опора | юридическое заключение о рамке закупа («программа приверженности»); два-три разговора с главными врачами; в базовый расчёт не включать |
| Маркетинг пересекает границу медизделия | высокий, юридически критичный | санитарный словарь формулировок, юридическая вычитка упаковки, приложения и карточек магазина до релиза; обучение всех, кто пишет тексты |
| Завод не даёт доступ к данным или гонит данные через своё облако | ключевой, блокирующий (общий с вариантом А) | проверка комплекта разработчика до предоплаты; аудит сетевого трафика прошивки на стенде |
| Конкурент повторяет модель | высокий: барьера нет | скорость и канал: выйти первыми, занять полку в приложении; интеграцию с медкартой конкурент без Damumed не повторит |
| Код товарной номенклатуры и пошлина отличаются от заложенных | средний | предварительное классификационное решение Комитета госдоходов до контракта |
| Пациенты не носят браслет | средний (общий с вариантом А) | метрика доли ночей с данными в пилоте; вариативность ремешков; напоминания |
| Возврат к регистрации потребует смены завода | средний, если выбран завод без системы качества | решить стратегический вопрос (раздел 1.6) до выбора завода; J-Style сохраняет путь к удостоверению |

## 10. Что даёт вариант

Скорость и раннюю проверку. Через полгода после контракта устройство продаётся, через год есть фактические данные о спросе, ношении и оттоке. Проект возвращает деньги с 11-го месяца — раньше, чем в варианте А появилась бы первая выручка.

Меньшую ставку. 43 млн тенге вложений против 58, и почти безграничный запас по цене завода. Худший исход при провале спроса — распродажа остатка партии по себестоимости, что резко сокращает убыток.

Опцион на медицинскую стратегию. Вариант Б не сжигает вариант А: прошивка и датчики те же, регистрацию можно начать в любой момент по фактическим данным первого года. Сожжённым остаётся только время: конкурент, начавший регистрацию сейчас, получит удостоверение на полтора года раньше нас.

Чего вариант не даёт. Позиции «единственное носимое медизделие страны», канала поликлиник с миллионами диспансерных пациентов, права говорить о медицине и барьера от копирования. Стратегическая ценность проекта для Damumed — встроенность в медицинский контур — в варианте Б не реализуется, а откладывается.

## 11. Сравнение вариантов и рекомендация

### 11.1 Полное сравнение

| Критерий | А: медизделие с РУ | Б: без регистрации |
| --- | --- | --- |
| Старт продаж | месяц 16 | месяц 6 |
| Вложения (партия + прочее) | 58 млн ₸ | 43 млн ₸ |
| Результат к 24-му месяцу | +20 млн ₸ | +79 млн ₸ (если партия продана) |
| Окупаемость | месяц 21 | месяц 11 |
| Каналы | поликлиники + розница | розница + поликлиники с оговоркой (без официального наблюдения — рисковый трек) |
| Подстраховка спроса | закуп поликлиник (70% партии) | частичная — если рисковый поликлиничный трек состоится; безубыточность — 50% партии |
| Повторная выручка | 4,1 млн ₸/мес (модуль + подписки) | 2,1 млн ₸/мес (только подписки) |
| Право говорить о медицине | да | нет |
| Рекламный аргумент | «медизделие дешевле фитнес-браслета» | «показатели там же, где медкарта» |
| Исполнение приказа ДСМ-39 для поликлиник | да | нет |
| Барьер для конкурентов | 18 месяцев регистрации | нет |
| Главный риск | сроки и класс при регистрации | розничный спрос |
| Запас по цене завода | до $11,5 | выше $17 |
| Регуляторные расходы и сложность | высокие | минимальные |
| Стратегическая позиция Damumed | уникальная ниша занята | ниша остаётся свободной для конкурента |

### 11.2 Три способа прочитать эту таблицу

Если верить в розничный спрос — вариант Б финансово сильнее по всем денежным метрикам: быстрее, дешевле, прибыльнее. Вся его конструкция держится на одном непроверенном числе — конверсии канала Damumed.

Если главная цель — стратегическая позиция (встроить Damumed в контур дистанционного наблюдения, занять пустую нишу медизделия, поставить барьер) — вариант А без альтернатив: всё это делает только регистрация.

Двухэтапный путь совмещает и стоит дороже только временем: пилот 500 штук → розничный запуск Б → параллельно регистрация по фактическим данным → открытие поликлиник на втором году. Условие: завод выбирается по критериям варианта А уже сейчас (система качества, технический файл), иначе этап 2 начнётся со смены площадки. Цена этого пути — конкурентное окно: полтора года ниша медизделия остаётся никем не занятой, и старт конкурента в регистрацию обнуляет главный приз.

### 11.3 Рекомендация

Решение сводится к вопросу из раздела 1.6: Б — самостоятельный путь или этап 1? Аналитически осторожная конструкция выглядит так: пилот 500 штук (проверка спроса и ношения, 6–7 тысяч долларов), выбор завода с системой качества, и решение о регистрации — по данным пилота, не откладывая его дольше чем на два-три месяца после старта продаж. Это сохраняет скорость варианта Б и не отдаёт нишу варианта А.

## 12. Пробелы данных: что предстоит уточнить

1. Конверсия канала приложения Damumed — главное непроверенное число всего варианта. Закрывается пилотной партией 500 штук; критерии успеха задать до пилота.

2. Реальная закупочная цена по нашей спецификации — после запроса предложений (шаблон готов; тот же, что в варианте А, без регуляторного раздела).

3. Код товарной номенклатуры без медицинского назначения — предварительное решение Комитета государственных доходов.

4. Юридическая граница формулировок — заключение юриста по упаковке, разделу приложения и карточкам магазинов; санитарный словарь для всех текстов.

5. Требования техрегламентов для радиоэлектроники (электромагнитная совместимость, Bluetooth) — процедуры и сроки не изучались (общий пробел с вариантом А).

6. Партионная экономика Kaspi — фактическая комиссия категории и полная нагрузка канала по котировке, не по публичному прайсу.

7. Интерес страховых и работодателей к партиям для программ благополучия — два-три разговора; сегмент в расчёт не включён и может стать запасом роста.